## Fournitures
PAYS : SENEGAL
Projet/Programme: Projet d'Aménagement de Voiries et Réseaux Divers (VRD) et de Construction d'Infrastructures structurantes de la Zone Economique Spéciale Intégrée de DIASS (ZESID)
AUTORITE CONTRACTANTE : APIX SA
REFERENCES DE L'ACCORD DE PRÊT : | 2023021/PR SN 2023 12 00
DATE D'APPROBATION DU PPM :
BAILLEURS DE FONDS: Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
AUTRES ARRANGEMENTS POUR LA PASSATION DES MARCHES :
Projet DAO, y compris spécs et quantités, projet Avis Particulier
|  | DONNEES DE BASE |  |  |  |  | Avis Particulier | Période d'appel d'offres |  | Evaluation des Offres |  | Mis au Point du Contrat |  |  |  | Exécution du Marché
Description* | Numéro de l'appel d'offre | Numéro du Lot | Montant Estimatif en FCFA | Procédure de passation des marchés | Préparation & Soumission par le Projet | Date/ANO BOAD | Presse nationale Site BOAD/DGMarket | Date de l'Appel d'offres | Clôture et Ouverture | Date Soumission Rapport d'Evaluation | Date/ANO BOAD | Date/ANO BOAD | Montant du Marché en FCFA '000 | Date Attribution du Marché | Date Signature du Marché | Ouverture Lettre de crédit | Arrivée Fournitures | Réception des Fournitures
Liste des Contrats
Acquisition de véhicules pour la Cellule de Coordination du Projet, le MEPC et le DEEC en deux lots: lot 1: Acquisition de 5 véhicules Station Wagon ; lot 2: Acquisition de 3 véhicules Pick-up | F_VRD/01 | Sans objet | 275000000 | Appel d'Offres Ouvert | 15-12-2023 | 08-01-2024 | 10-01-2024 | 10-01-2024 | 12-02-2024 | 26-02-2024 | 18-03-2024 | 08-04-2024 | 275000000 | 10-04-2024 | 17-04-2024 | Sans objet | 17-05-2024 | 24-05-2024
Fourniture de matériels informatiques et de Consommables informatiques pour la Cellule de Coordination du Projet en deux lots: lot 1: Fourniture de matériels informatiques; lot 2: Consommables Informatiques | F_VRD/02 | Sans objet | 13800000 | Consultation de Fournisseurs | 22-12-2023 | 12-01-2024 | Sans objet | 15-01-2024 | 29-01-2024 | 12-02-2024 | 04-03-2024 | 25-03-2024 | 13800000 | 29-03-2024 | 08-04-2024 | Sans objet | 22-04-2024 | 26-04-2024
Fourniture de mobilier de bureau et équipements pour la Cellule de Coordination du Projet | F_VRD/03 | Sans objet | 15000000 | Consultation de Fournisseurs | 29-12-2024 | 19-01-2024 | Sans objet | 22-01-2024 | 05-02-2024 | 05-02-2024 | 26-02-2024 | 18-03-2024 | 15000000 | 20-02-2024 | 21-03-2024 | Sans objet | 05-04-2024 | 08-04-2024
Acquisition de Fourniture de bureau pour la Cellule de Coordination du Projet | F_VRD/04 | Sans objet | 7800000 | Consultation de Fournisseurs | 06-12-2023 | 29-12-2023 | Sans objet | 03-01-2024 | 17-01-2024 | 31-01-2024 | 02-02-2024 | 23-02-2024 | 7800000 | 28-02-2024 | 01-03-2024 | Sans objet | 15-03-2024 | 19-03-2023
Sélection d'un consultant pour la campagne de communication sur le projet | S_VRD/05 | Sans objet | 15000000 | Consultation de Fournisseurs | 17-01-2024 | 08-02-2024 | Sans objet | 21-02-2024 | 06-03-2024 | 28-03-2024 | 05-04-2024 | 30-04-2024 | 15000000 | 07-05-2024 | 14-05-2024 | Sans objet | 21-06-2024 | 28-06-2024
Coût Total |  |  | 326600000
Ne remplir que les cellules jaunes

## Travaux
Pays/Organisation: SENEGAL
Projet/Programme: Projet d'Aménagement de Voiries et Réseaux Divers (VRD) et de Construction d'Infrastructures structurantes de la Zone Economique Spéciale Intégrée de DIASS (ZESID) | [5 empty] | Projet DAO, y compris spécs et quantités, projet Avis Particulier
Prêt |  | DONNEES DE BASE | [5 empty] | Avis Particulier | Période d'appel d'offres |  | Evaluation des Offres |  | Mis au Point du Contrat |  |  |  | Exécution du Marché
Description* | Numéro de l'appel d'offre | Numéro du Lot | Au Forfait ou Quantités | Procédure de passation des marchés | Montant Estimatif en FCFA | Préparation & Soumission par le Projet | DATE/ANO BOAD | Site BOAD DGMarket Presse nationale | Date de l'Appel d'offres | Clôture et Ouverture | Date Soumission Rapport d'Evaluation | DATE/ANO BOAD | DATE/ANO BOAD | Montant du Marché en FCFA '000 | Date Attribution du Marché | Date Signature du Marché | Réception provisoire | Réception définitive | Coût final
Liste des Contrats
Travaux d'aménagement de voiries et réseaux divers et construction d'infrastructures structurantes de la Zones Economiques Spéciales Intégrée de DIASS (ZESID) | T_VRD/01 | Sans objet | Sans objet | Entente Directe | 27747000000 | Non requis | Non requis | Non requis | Non requis | Non requis | Non requis | Non requis | Non requis | 27747000000 | 05-07-2023 | 03-08-2023 | 03-08-2025 | 03-08-2026 | 27747000000
Coût Total |  |  |  |  | 27747000000
Ne remplir que les cellules jaunes

## Consultants
Demande de Manifestation d'Intérêt
|  | Type de Contrat |  | Préparation Demande de Propositions |  |  |  |  | Liste Restreinte |  | Propositions de Consultants |  | Evaluation des Propositions Techniques (T) et Financières (F) et Authorization Négociations (N) | [5 empty] | Projet de Contrat |  | Mise-au-point du Marché |  |  | Exécution du Marché
Description* | Méthode/Mode de Sélection | Marché au Forfait ou au Temps-Passé | Montant estimatif en FCFA '000 | Préparation & Soumission à la BOAD | Date/ANO BOAD | Date/ANO BOAD | Date Publication | Période avant liste restreinte | Date Soumission | Date/ANO BOAD | Date de l'Invitation | Date Soumission et Ouverture offres techniques | Soumission Rapport Technique | DATE/ANO BOAD Rapp (T) | Ouverture Propositions Financiéres | Préparation Rapport Evaluation (T) & (F) | ANO BOAD/rapport combiné | Negociations (N) | Date Soum. Contrat paraphé | Date ANO BOAD | Montant du Contrat négocié en FCFA '000 | Attribution du Marché | Signature Contrat | Mobilisation Paiement Avance | Projet de Rapport | Rapport final | Coût final
Liste des Contrats
Sélection d'un consultant chargé du suivi évaluation du projet | Appel public à manifestation d'intérêt/SFCQ | Marché au forfait | 50000000 | 03-01-2024 | 27-02-2024 |  | 06-02-2024 | 13-02-2024 | 12-03-2024 | 03-04-2024 | 10-04-2024 | 10-05-2024 | 24-05-2024 | 14-06-2024 | 28-06-2024 | 05-07-2024 | 26-07-2024 | 02-08-2024 | 08-08-2024 | 30-08-2024 | 50000000 | 06-09-2024 | 13-09-2024 | 04-10-2024 | 05-07-2025 | 30-12-2025 | 50000000
Sélection d'un consultant chargé de l'audit financier et comptable du projet | Appel public à manifestation d'intérêt/SCBD | Marché au forfait | 40000000 | 08-01-2024 | 22-01-2024 | 13-02-2024 | 20-02-2024 | 27-02-2024 | 29-03-2024 | 19-04-2024 | 24-04-2024 | 13-03-2024 | 27-03-2024 | 18-04-2024 | 25-04_2024 | 02-05-2024 | 23-05-2024 | 30-05-2024 | 06-06-2024 | 28-06-2024 | 40000000 | 05-07-2024 | 15-07-2024 | 30-07-2024 | 30-05-2025 | 28-12-2025 | 40000000
Assistance à maitrise d’ouvrage pour le contrôle et la surveillance des travaux relatifs à la réalisation de voiries et réseaux divers (VRD) et de construction d’infrastructures structurantes de la zone Economiques Spéciale Intégrée de Diass (ZESID) | Entente Directe | Marché au forfait | 812250000 | Non requis | Non requis | Non requis | Non requis | Non requis | Non requis | Non requis | Non requis | Non requis | Non requis | Non requis | Non requis | Non requis | Non requis | Non requis | Non requis | Non requis | 812250000 | 01-09-2023 | 21-09-2023 | 15-12-2023 | 25-11-2024 | 30-12-2025 | 812250000
Ceritification Prince 2 | Appel public à manifestation d'intérêt/SCBD | Marché au forfait | 12000000 | 15-01-2024 | 22-01-2024 | 12-02-2024 | 14-02-2024 | 21-02-2024 | 06-03-2024 | 27-03-2024 | 03-04-2024 | 17-04-2024 | 23-04-2024 | 14-05-2024 | 21-05-2024 | 28-05-2024 | 18-06-2024 | 25-06-2024 | 02-07-2024 | 23-07-2024 | 12000000 | 30-07-2024 | 06-08-2024 | 20-08-2024 | 20-11-2024 | 20-12-2024 | 12000000
Formation en gestion des infrastructures (voiries, assainissement, réseau électrique et télécom) | Appel public à manifestation d'intérêt/SCBD | Marché au forfait | 12000000 | 05-02-2024 | 12-02-2024 | 04-03-2024 | 11-03-2024 | 18-03-2024 | 25-03-2024 | 15-04-2024 | 22-04-2024 | 06-05-2024 | 13-05-2024 | 03-06-2024 | 10-06-2024 | 17-06-2024 | 08-07-2024 | 15-07-2024 | 22-07-2024 | 12-08-2024 | 12000000 | 19-08-2024 | 26-08-2024 | 09-09-2024 | 26-11-2024 | 26-12-2024 | 12000000
Formation en gestion environnementale et sociale | Appel public à manifestation d'intérêt/SCBD | Marché au forfait | 6000000 | 19-02-2024 | 26-02-2024 | 19-03-2024 | 26-03-2024 | 02-04-2024 | 09-04-024 | 30-04-2024 | 07-05-2024 | 21-05-2024 | 28-05-2024 | 18-06-2024 | 26-06-2024 | 03-07-2024 | 24-07-2024 | 31-07-2024 | 07-08-2024 | 28-08-2024 | 6000000 | 04-09-2024 | 11-09-2024 | 25-09-2024 | 25-11-2024 | 25-12-2024 | 6000000
Formation en gestion des parcs industriels | Appel public à manifestation d'intérêt/SCBD | Marché au forfait | 28000000 | 20-02-024 | 26-02-2024 | 19-03-2024 | 26-03-2024 | 02-04-2024 | 16-04-2024 | 07-05-2024 | 14-05-2024 | 28-05-2024 | 04-06-2024 | 25-06-2024 | 04-07-2024 | 12-07-2024 | 02-08-2024 | 09-08-2024 | 16-08-2024 | 06-09-2024 | 28000000 | 13-09-2024 | 20-09-2024 | 04-10-2024 | 04-12-2024 | 06-01-2025 | 28000000
Coût Total |  |  | 960250000
* : Ne remplir que les cellules jaunes